**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение**

**детский сад «Светлячок» г. Южи**

155630, Ивановская область, г. Южа, ул. Горького, д.5

Телефон: (8-493-47) 2-15-12, e-mail: dou\_svetlyachok@rambler.ru

*Приложение к Приказу №22-08-1*

*от 22.08.2022 г.* *«О внедрении целевой модели*

*наставничества педагогических работников»*

**Дорожная карта по внедрению и реализации региональной целевой модели наставничества педагогических работников в МБДОУ детского сада «Светлячок» г. Южи на период 2022 – 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Форма предоставления результата** | **Сроки** | **Ответственные** |
| 1. **Нормативно-правовое регулирование на уровне дошкольной организации** |
| 1.1  | Разработка, согласование и утверждение пакета локальных актов по реализации системы наставничества педагогических работников ДОУ | Положение о системе наставничества в МБДОУ детском саду «Светлячок» г. ЮжиПриказ об утверждение Положения о системе наставничества в МБДОУ детском саду «Светлячок» г. Южи, Приказ о внедрении целевой модели наставничества педагогических работников в МБДОУ детском саду «Светлячок» г. Южи,Приказ об организации наставничества в МБДОУ детском саду «Светлячок» г. Южи,План мероприятий (дорожная карта) по внедрению целевой модели наставничества педагогических работников в МБДОУ детском саду «Светлячок» г. Южи. | Сентябрь 2022 г. | ЗаведующийСтарший воспитатель |
| 1.2  | Внесение дополнений/изменений в Положение о системе оплаты труда в МБДОУ детского сада «Светлячок» г. Южи в части стимулирования и поддержки педагогических работников, ответственных за сопровождение образовательного процесса в качестве наставников  | Изменения в оценочные листы работников МБДОУ детского сада «Светлячок» г. Южи  | Октябрь 2022 г. | Заведующий |
| **2. Информационно-организационная работа по внедрению системы наставничества в ДОУ** |
| 2.1  | Проведение семинара для педагогов ДОУ по ознакомлению с возложенными функциональными обязанностями по сопровождению профессионального развития педагогических работников (для наставников)  | Семинар для наставников  | Ноябрь 2022 г. | Старший воспитатель |
| 2.2  | Анализ работы по наставничеству в ДОУ по методике оценки эффективности системы наставничества педагогических работников в ДОУ | Информационная справка об анализе эффективности работы по наставничеству (по методике оценки) | Май 2023 г. | Старший воспитатель |
| **3. Внедрение и реализация системы наставничества педагогических работников ДОУ** |
| 3.1.  | Создание условий для реализации системы наставничества педагогических работников в ДОУ | Нормативное обеспечение, распорядительная документация, программно-методическое обеспечение, материально-техническое обеспечение  | В течение периода реализации | ЗаведующийСтарший воспитатель |
| 3.2  | Разработка программы по реализации системы наставничества педагогических работников ДОУ | Наличие программы по наставничеству  | В течение 2023 года | Старший воспитатель |
| 3.3  | Формирование базы наставников и наставляемых  | База наставников и наставляемых  | Ежегодно в сентябре | Старший воспитатель |
| 3.4.  | Организация работы наставнических пар или групп  | Наличие планов наставничества | В течение периода реализации | Старший воспитатель |
| **4. Мониторинг реализации программы наставничества педагогических работников ДОУ** |
| 4.1  | Организация мониторинга сайта ДОУ на наличие локальных актов по развитию системы наставничества педагогических работников  | Мониторинг сайта ДОУ | Ежегодно в январе и мае в течение периода реализации | Старший воспитатель |
| 4.2  | Мониторинг реализации и эффективности программы наставничества педагогических работников ДОУ | Информационная справка  | Май-июнь 2024 г. | Старший воспитатель |
| 4.3  | Мониторинг внедрения и реализации целевой модели наставничества педагогических работников ДОУ | Информационная справка  | Апрель 2024 г. | Старший воспитатель |
| 4.4  | Анализ результатов мониторинга реализации целевой модели наставничества педагогических работников ДОУ и принятие управленческих решений  | Рекомендации по результатам мониторинга  | Апрель 2024 г. | ЗаведующийСтарший воспитатель |
| **5. Контроль исполнения мероприятий дорожной карты по внедрению и реализации целевой модели наставничества педагогических работников** |
| 5.1  | Контроль за реализацией системы наставничества педагогических работников в ДОУ. | Аналитические материалы  | Ежегодно, в течение периода реализации | ЗаведующийСтарший воспитатель |